## 月报表
附件
集美区2012年保障性安居工程建设进展情况月报表(11月)
填报单位： | 单位：套、户、平方米、万元
分类 指标 | 建设地址（注：一个地址有分期建设或同时建设不同类别保障房的应注明楼号；一个项目分多个地点建设的，应注明地点名称及相应建设规模） | 建设性质（新建、购买、改建、租赁） | 建设单位 | 年度目标任务分解落实情况 | [10 empty] | 列入年度目标任务的项目建设资金分解和落实到位情况 |  |  |  |  | 列入年度目标任务的项目建设进度情况 | [21 empty] | 已竣工项目情况
|  |  |  | 签订目标责任书数量 | 年度目标任务分解到市县或项目情况 | [14 empty] | 棚户区拆迁 |  |  |  | 保障性住房（棚户区安置住房）建设进展情况 | [14 empty] | 已开工项目进展情况、工程形象进度 | 未开工项目前期工作进展情况（用地审批、规划许可、勘察、设计、施工图审查、造价审核、招投标、办理施工许可） | 计划开工时间 | 配租配售套数 | 销售价格（元/平方米） | 租金水平（元/平方米） | 物业管理
[5 empty] | 分解落实项目个数 | 棚户区拆迁 |  | 保障性住房（棚户区安置住房）建设规模 |  |  |  | 投资主体（政府、国有企业、民营企业、合作） | 投资计划 |  | 年度资金到位情况 | 中央补助资金分解落实到项目或市县额度 | 省级资金分解落实到项目或市县额度 | 市县资金落实额度 | 其他渠道资金落实额度 | 已签订拆迁安置补偿协议户数 |  |  | 2012年累计完成拆迁面积 | 已竣工 |  | 基本建成 |  | 封顶装修 |  | 主体施工 |  | 基础施工 |  | 2012年开工项目套数面积累计 |  | 2011年底前完成投资 | 2012年至本月底完成投资 | 本月完成投资 | [6 empty] | 专业物业公司管理、自主管理 | 物业费水平（元/平方米）
[6 empty] | 计划拆迁户数 | 计划拆迁面积 | 套数 | 面积 | 计划竣工套数 | 计划竣工面积 |  | 总投资 | 年度计划投资 | [6 empty] | 其中：实物安置 | 其中：货币安置 |  | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 总建筑面积
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
合 计 | --- | --- | --- | [9 empty] | 201472.9535 | 16773 | [9 empty] | 3053 | 387095.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2997 | 395010.9 | 360 | 51108 | 3053 | 387095.23 | #VALUE! | 26648 | 1595
列入2011年责任目标项目合计 | --- | --- | --- |  |  |  |  | 3357 | 446118.9 | 0 | 0 |  | 116671 | 16773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2997 | 395010.9 | 360 | 51108 | 3357 | 446118.9 |  | 26648 | 1595 |  |  |  | --- | --- | --- | --- | ---
（一）保障性政策性住房合计
4、限价商品住房 | [19 empty] | --- | --- | --- | --- | [13 empty] | 26648 | 1595
西亭安置房A1-1地块 | 集美文教区西亭 | 集中新建 | 集美区建设局 |  |  |  |  | 1362 | 195926 |  |  |  | 50171 | 8000 | [15 empty] | 1362 | 195926 |  |  | 1362 | 195926 |  | 10845 | 700 | 于2011年2月19日完成主体招投标工作，中标价22422.997万元。 1、地下室全部完成（于2011年12月28日通过预验收） 2、上部：1#~9#主体已全部封顶。 1#~9#楼屋面砌筑完成，内外墙粉刷及外墙贴马赛克。 |  | 2011.2.1
西亭安置房A1-2地块 | 集美文教区西亭 | 集中新建 | 集美区建设局 |  |  |  |  | 987 | 139213 |  |  |  | 36170 | 6000 | [15 empty] | 987 | 139213 |  |  | 987 | 139213 |  | 12926 | 850 | 于2011年8月26日完成主体招投标工作，中标价17017.25万元。 1、地下室全部完成（于2012年04月24日通过预验收）。 2、上部：10#~15#楼墙体砌筑全部完成，主体结构验收完成。正在进行内外墙粉刷及室外装饰。塑钢窗10~15#楼完成95%，栏杆安装完成60%。 |  | 2011.2
火车（新）站3#地块安置房 | 集美区后溪镇 | 集中新建 | 集美区建设局 |  |  |  |  | 360 | 51108 |  |  |  | 15330 | 1000 | [17 empty] | 360 | 51108 | 360 | 51108 |  | 45 | 45 | 于2010年9月13日完成主体招投标工作，中标价7631.8万元,完成基础桩基与围护桩的工程量，完成电梯采购。 |  | 2010.12
碧溪花园3#、4#楼 | 集美区后溪镇 | 集中新建 | 集美区建设局 |  |  |  |  | 648 | 59871.9 |  |  |  | 15000 | 1773 | [15 empty] | 648 | 59871.9 |  |  | 648 | 59871.9 |  | 2832 | 0 | 1、3#楼主体封顶，一至十五层主体验收完成，内墙粉刷。预计12月初十五层以上主体验收。 2、4#楼主体验收完成，十五层以下内墙粉刷,从三十层外墙向下粉刷。 |  | 2009.9
列入2012年责任目标项目合计 | --- | --- | --- |  |  |  |  | 3053 | 387095.23 | 0 | 0 |  | 84801.9535 | 0 | [9 empty] | 3053 | 387095.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053 | 387095.23 | #VALUE! | 0 | 0 |  |  |  | --- | --- | --- | --- | ---
（一）保障性政策性住房合计 | [19 empty] | --- | --- | --- | ---
4、限价商品住房（安置房） | [19 empty] | --- | --- | --- | --- | [12 empty] | 0
幸福家园安置房 |  |  | 集美区 |  |  |  |  | 2349 | 304723.23 |  |  |  | 63771.1535 | 0 | [9 empty] | 2349 | 304723.23 | [8 empty] | 2349 | 304723.23 |  | 0 | 0 | 已竣工
华雅花园安置房一组团 |  |  | 集美区 |  |  |  |  | 704 | 82372 |  |  |  | 21030.8 | 0 | [9 empty] | 704 | 82372 | [8 empty] | 704 | 82372 |  | 0 | 0 | 已竣工
列入2013年责任目标2012年第四季度提前开工项目合计 | --- | --- | --- |  |  |  |  | 500 | 53418.01 | [22 empty] | 500 | 53418.01 | 500 | 53418.01 | 0 | 1216 | 166 |  |  |  | --- | --- | --- | --- | ---
（二）各类棚户区改造合计 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 1216 | 166 |  |  |  | --- | --- | --- | --- | ---
1、城市棚户区 | [35 empty] | 0 | 1216 | 166 |  |  |  | --- | --- | --- | --- | ---
西亭安置房A1-4地块（安置房） | 集美区 | 新建 | 集美区建设局 |  |  |  |  | 500 | 53418.01 |  |  |  | 18697 | [18 empty] | 500 | 53418.01 | 500 | 53418.01 |  | 1216 | 166 | 主楼筏板及裙楼地下室A区管桩全部完成。 |  | 2012.09 | [5 empty] | 25#楼(160套)、26#楼(232套)、28#楼2-15层一梯（108套）